# INFORME DE ESTADO SITUACIONAL N.° 001-IES-EST-PRDV-GRA-2026

A: Ing. Oliver Atiquipa Nieto - Residente de Obra

De: Ing. Paolo Renzo De La Calle vega - Especialista en Estructuras

Asunto: Informe de Estado Situacional N.° IES-001-EST-PRDV-GRA-2026

Referencia:

- - “Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho”

- - CARTA N.º 010-ETC-E-HHDD (Estudio de Hidrología)

- - INFORME N° 001-2026/ING-CON-26-E-008/INGEOTECON-135-26 (verificación de capacidad portante)

Fecha: 20/07/2026

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi fraternal saludo de paz y bien. Así mismo le hago de conocimiento la siguiente información.

## Resumen ejecutivo

- - Situación general: se documentan diferencias entre la geometría del expediente y la condición de campo (5 diferencias CG-01 a CG-05).

- - Ausencia documental: el cuaderno de obra registra consultas técnicas al Proyectista, actividades de replanteo y la ejecución de la falsa zapata, pero no se localizaron RFI formales, respuestas del Proyectista, planos actualizados ni documentación de cambios que regularicen las variaciones ejecutadas. El residente anterior (Ing. Edgar Sánchez) dejó constancia de consultas pendientes sin respuesta.

- - Diferencias identificadas (5): CG-01 posición del puente, CG-02 nivel del tablero (rasante), CG-03 profundidad de cimentación de ambos estribos, CG-04 ancho de zapatas y CG-05 dentellón del estribo derecho.

- - Instrumento: corresponden 2 RFI que segmentan las diferencias según su naturaleza:

- - RFI-EST-2026-001 (CG-01 a CG-03): consulta sobre ubicación y geometría en elevación, dirigido al Proyectista con copia a la Supervisión.

- - RFI-EST-2026-002 (CG-04 y CG-05): consulta sobre rediseño estructural (ancho de zapatas y dentellón), dirigido al Proyectista con copia a la Supervisión. Se adjunta la memoria de cálculo preliminar CALC-EST-2026-001-R01 como sustento condicionado a las verificaciones pendientes indicadas en el propio anexo.

- - Próxima acción crítica: el Residente debe emitir ambos RFI (RFI-EST-2026-001 y RFI-EST-2026-002) adjuntando el presente IES como diagnóstico.

## 1. Objeto

Documentar el estado situacional de la especialidad de estructuras al 15/07/2026, identificar las diferencias geométricas y altimétricas encontradas entre el expediente técnico y la condición de campo, registrar la ausencia de antecedentes de cambio y sustentar las consultas a la Supervisión y al Proyectista mediante los RFI adjuntos. Este informe no aprueba cambios, no determina vigencia y no autoriza ejecución.

## 2. Alcance, fecha de corte y limitaciones

Este informe diagnostica exclusivamente las diferencias geométricas y altimétricas entre el expediente técnico y la condición de campo del puente Molinohuayco, limitándose a la especialidad de estructuras. No constituye una auditoría de obra, una valorización económica ni un expediente de adicional o deductivo. Lo incluido y excluido se detalla a continuación.

### 2.1 Incluido

- - Puente, tablero, ambos estribos, zapatas y dentellón del estribo derecho en cuanto a geometría, niveles y posición.

- - Memorias, estudios, figuras, borradores y registros disponibles en el repositorio.

- - Comparación entre el expediente y las condiciones de campo documentadas o comunicadas.

- - Estado de ingeniería, documentos, aprobaciones y gestión.

- - Selector de instrumento y RFI adjuntos: RFI-EST-2026-001 (geometría en elevación) y RFI-EST-2026-002 (rediseño estructural).

### 2.2 Excluido o pendiente

- - Cuantificación de avance físico y metrados ejecutados: no se cuenta con valorización formalizada presentada por el residente anterior.

- - Validación final de coordenadas, cotas y dimensiones que aún no cuentan con levantamiento firmado o documento que las respalde de forma única e identificable.

- - Actos de cambio anteriores: el cuaderno de obra registra consultas técnicas y actividades de replanteo, pero no se localizaron RFI formales, respuestas del Proyectista ni planos actualizados que regularicen las diferencias CG-01 a CG-05.

- - Inspección presencial por quien elabora este borrador; la condición de campo debe autenticarse mediante topografía, fotografías y acta.

## 3. Antecedentes

### 3.1 Expediente técnico

El proyecto "Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho" (CUI N.° 2508483) cuenta con un expediente técnico que incluye la siguiente documentación de estructuras, geotecnia e hidrología.

Tabla N.° 1 — Memorias de estructuras del expediente técnico

| N.° | Documento o componente | Alcance identificado | Fecha declarada | Extensión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Memoria descriptiva estructural del Puente Molinohuayco | Antecedentes, ubicación, criterios y normas de diseño, riesgo sísmico, cimentación, superestructura, protecciones, accesos e ingeniería del proyecto. Describe puente mixto de 50 m, estribos de concreto armado con contrafuertes y características generales de los elementos. | No visible en portada | 18 pág. |
| 2 | Análisis estructural y diseño | Criterios de diseño, dimensionamiento de vigas longitudinales y diafragmas, cargas permanentes y variables, sismo, viento, temperatura, análisis estructural, estados límite, deformaciones, contraflecha y resultados para la losa. | No visible en portada | 30 pág. |
| 3 | Anexo 1 - Losa y veredas | Diseño de la superficie de rodadura, losa de concreto armado y veredas bajo carga HL-93; incluye datos geométricos, materiales, distribución de cargas y refuerzo. | NOV-2022 | 10 pág. |
| 4 | Anexo 2 - Vigas metálicas principales | Predimensionamiento, selección de sección, propiedades, cargas, ancho efectivo, esfuerzos y verificaciones LRFD de las vigas metálicas del tramo de 50 m. | NOV-2022 | 15 pág. |
| 5 | Anexo 3 - Estribo izquierdo | Diseño del estribo izquierdo de concreto armado con contrafuertes: geometría (B = 11.95 m, hz = 1.50 m, H = 14.65 m), acciones, empujes, estabilidad y diseño de cuerpo, zapata, contrafuertes y alas. Dentellón ubicado bajo la pantalla. | NOV-2022 | 14 pág. |
| 6 | Anexo 4 - Estribo derecho | Diseño del estribo derecho de concreto armado con contrafuertes: geometría, acciones, empujes, estabilidad y diseño de cuerpo, zapata, contrafuertes y alas. | NOV-2022 | 14 pág. |
| 7 | Anexo 5 - Viga diafragma | Reporte de diseño de miembro de acero según AASHTO LRFD 2017; incluye material A709-50, propiedades de sección armada y verificaciones de resistencia axial y flexión. | No visible | 4 pág. |
| 8 | Anexo 6 - Apoyos elastoméricos | Predimensionamiento y verificación del apoyo elastomérico por el método A; resume apoyo rectangular de 80 x 60 cm, altura total de 10 cm, planchas intermedias y anclajes. | No visible | 2 pág. |
| 9 | Anexo 7 - Topes sísmicos | Diseño del anclaje de tope sísmico con neopreno simple: geometría de placa y pernos, distancias mínimas, fuerza de diseño y verificaciones de acero y concreto. | No visible | 1 pág. |
| 10 | Anexo 8 - Losa de aproximación | Análisis longitudinal y transversal, cargas, combinación Resistencia I y diseño del refuerzo de losa de aproximación de concreto armado. | No visible | 4 pág. |
| 11 | Sección del puente | Memoria de cálculo de la sección mixta: geometría, materiales, cargas por viga interior y exterior, sección de acero, ancho efectivo, propiedades compuestas y resistencia de vigas. | ABR-2023 | 17 pág. |
| 12 | Baranda metálica del puente | Carga sísmica, geometría, viento y carga viva; verificaciones de rigidez y flecha; diseño LRFD de perfiles, uniones, placa y anclajes de la baranda. | ABR-2023 | 33 pág. |
| 13 | Muro de contención tipo A | Definición del proyecto de muro, geometría, materiales, terreno y acciones; verificaciones de deslizamiento, vuelco, presiones y resistencia de alzado y zapata. | No visible | 34 pág. |
| 14 | Muro de contención tipo B | Memoria y resumen de verificaciones del muro in situ tipo B: deslizamiento, vuelco, presiones, estabilidad y diseño estructural bajo combinaciones LRFD. Identifica el CUI 2508483. | No visible | 9 pág. |
| 15 | Muro de contención tipo C | Memoria y resumen de verificaciones del muro in situ tipo C: geometría, materiales, terreno, acciones, estabilidad y diseño de alzado y zapata. Identifica el CUI 2508483. | No visible | 10 pág. |

El Anexo 4 del expediente técnico desarrolla el diseño del estribo de la margen derecha como una estructura de concreto armado con contrafuertes, con altura total H = 14.50 m. Para la sección central A-A adopta una zapata de 11.95 m de ancho y 1.50 m de espesor, y emplea una capacidad portante del terreno de 2.02 kg/cm². La memoria reporta factores de seguridad conformes para los casos evaluados; no obstante, en el caso con puente, sobrecarga y sismo la presión máxima calculada alcanza 2.01 kg/cm², valor muy próximo a la capacidad adoptada. Se observan además inconsistencias aparentes en el rotulado de presiones máxima y mínina, y una verificación de deslizamiento de la sección B-B presentada en el límite de 1.50. El anexo no documenta la falsa zapata, cotas o coordenadas de ejecución, ni identifica o verifica expresamente un dentellón; por tanto, no sustenta por sí solo las modificaciones ni la condición realmente ejecutada del estribo derecho. Corresponde reconciliar esta memoria con los planos aprobados, el estudio geotécnico vigente, la topografía, el cuaderno de obra y el levantamiento *as built* antes de emitir conformidad técnica.

Estudio de suelos del expediente (septiembre de 2022):

El estudio geológico-geotécnico original (Informe N.° 342-2022-LABINGEOMAX / IGM-PV-015-2022) ejecutó dos perforaciones diamantinas (P-01 en margen izquierda, P-02 en margen derecha), siete calicatas, cuatro auscultaciones a cielo abierto, cuatro líneas de refracción sísmica y cuatro ensayos MASW. Para los estribos propuso:

- - Cimentación superficial mediante zapata rectangular de 11.95 × 6.60 m sobre suelo mejorado.

- - Mejoramiento por reemplazo de 3.50 m de material, con compactación al 95 % de la MDS del Próctor Modificado y seis anillos de confinamiento de concreto f'c = 210 kg/cm².

- - Capacidad portante: ELR = 7.33 kg/cm² (estribo izquierdo) y 18.31 kg/cm² (estribo derecho); ELS limitado por asentamiento = 2.21 kg/cm².

- - Cota de cimentación: 2356.4 msnm para ambos estribos.

- - Parámetros sísmicos: clase de sitio C, PGA = 0.360 g, SD1 = 0.3503.

- - Clasificación SUCS del suelo de fundación: GW (grava bien graduada con arena), φ' = 36.8°.

Estudio hidrológico del expediente:

El estudio hidrológico-hidráulico original modeló la cuenca del río Molinohuayco (26.72 km², pendiente 21 %, tiempo de concentración 2.39 h) y adoptó:

- - Caudal de diseño (Tr = 140 años): Q = 65.20 m³/s.

- - Caudal de verificación de socavación (Tr = 500 años): Q = 80.90 m³/s.

- - NAME (Tr = 140 años): 2364.16 msnm.

- - NAME (Tr = 500 años): 2364.81 msnm.

- - Cota de fondo de tablero por hidráulica: 2366.66 msnm; cota de rasante por interconexión: 2371.00 msnm.

- - Gálibo: 2.50 m sobre el NAME.

- - Socavación general adoptada: 1.00 m. Socavación local: 3.99 m (estribo izquierdo) y 0.30 m (estribo derecho). Total: 4.99 m y 1.30 m, respectivamente.

- - Cota de socavación: 2356.84 msnm (margen izquierda) y 2363.27 msnm (margen derecha).

- - Protección con enrocado: 2.40 m de altura (estribo izquierdo) y 2.00 m (estribo derecho), con gradación de bloques de 1.30, 1.00, 0.90 y 0.40 m.

### 3.2 Estudio de suelos actual (mayo de 2026)

Con fecha mayo de 2026 se emitió el informe N.° 001-2026/ING-CON-26-E-008/INGEOTECON-135-26, cuyo objeto fue la verificación de la capacidad portante de trabajo del estribo derecho del Puente Molinohuayco. Este estudio es posterior al expediente y constituye la fuente geotécnica de referencia para el estado actual. El documento fuente es un escaneo completo de 130 páginas (identificado como *estudio actual 2*), que incluye el cuerpo principal, las fichas de campo, los ensayos de laboratorio y las memorias de cálculo.

Tabla N.° 2 — Geometría y nivel de cimentación verificados

| Parámetro | Estudio original (2022) | Estudio actual (2026) |
| --- | --- | --- |
| Cota de socavación (estribo derecho) | 2363.27 msnm | 2362.00 msnm |
| Cota de fondo de zapata | No definida explícitamente | 2359.08 msnm |
| Cota de fondo de falsa zapata | 2356.40 msnm | 2355.34 msnm |
| Df (desde socavación) | 5.60 m | 5.20 m (¹) |
| Dimensiones de zapata (cuerpo) | 11.95 × 6.60 m | 7.70 × 10.60 m |
| Dimensiones de zapata (alas) | No definidas explícitamente | 5.50 × 7.80 m |
| Espesor de zapata | 1.50 m | 1.50 m |
| Altura de falsa zapata | No definida explícitamente | 3.74 m |
| Sobreancho de falsa zapata | No definido explícitamente | 0.20 m |

(¹) El estudio consigna Df = 5.20 m desde la cota de socavación (2362.00 msnm). No obstante, la diferencia aritmética entre dicha cota de socavación y la cota de fondo de falsa zapata (2355.34 msnm) es 6.66 m.

Campaña de exploración: una calicata (C-01) y cinco ensayos de penetración dinámica ligera (DPL-01 a DPL-05), complementados con ensayos de laboratorio.

Perfil estratigráfico (calicata C-01): depósito aluvial de grava bien graduada con arena (GW), no plástico, con 67.9 % de grava, 28.0 % de arena y 4.1 % de finos. Clasificación AASHTO A-1-a (0). Humedad natural 5.3 %. Los DPL registran compacidad media, con un estrato de compacidad suelta a muy suelta de hasta 1.50 m de profundidad con menos de 10 golpes, medido desde la cota 2356.84 msnm.

Tabla N.° 3 — Parámetros geotécnicos del estribo derecho

| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Peso unitario seco | γs | 19.2 | kN/m³ |
| Ángulo de fricción efectiva | φ'cd | 39.8 | ° |
| Cohesión efectiva | C'cd | 0.0 | kN/m² |
| Capacidad admisible (cuerpo, sección A-A) | qad | 3.67 | kg/cm² |
| Capacidad admisible (alas, sección B-B) | qad | 3.67 | kg/cm² |
| Presión máxima aplicada (cuerpo A-A) | qap | 3.60 | kg/cm² |
| Presión máxima aplicada (alas B-B) | qap | 2.69 | kg/cm² |
| Asentamiento estimado (cuerpo) | S | 46.4 | mm |
| Asentamiento estimado (alas) | S | 24.3 | mm |

Conclusiones del estudio: la capacidad admisible adoptada (qad = 3.67 kg/cm²) es aplicable de forma uniforme al cuerpo y las alas del estribo derecho. La presión máxima aplicada en el cuerpo (3.60 kg/cm²) resulta muy próxima a dicho valor admisible, con un margen de 0.07 kg/cm² (relación demanda/capacidad de 0.98). En las alas la presión máxima (2.69 kg/cm²) es menor. El asentamiento estimado en el cuerpo (46.4 mm) es inferior al límite de 50 mm. El estudio condiciona la conservación de las dimensiones de cimentación indicadas a la ejecución de un mejoramiento con falsa zapata de 3.74 m de espesor, desde la cota de fondo de zapata (2359.08 msnm) hasta la cota 2355.34 msnm, bajo toda la planta del estribo derecho, con un sobreancho de 0.20 m.

### 3.3 Estudio hidrológico actual (2026)

El estudio hidrológico-hidráulico actual actualiza los caudales, niveles y socavación del expediente con la serie ampliada de precipitaciones de la estación La Quinua (1998-2024, 26 años).

Tabla N.° 4 — Caudales de diseño del estudio hidrológico

| Variable | Expediente (2022) | Actual (2026) |
| --- | --- | --- |
| Caudal diseño puente (Tr = 140/175 años) | 65.20 m³/s (Tr=140) | 55.34 m³/s (Tr=175) |
| Caudal verificación socavación (Tr = 500 años) | 80.90 m³/s | 66.02 m³/s |
| NAME (diseño) | 2364.16 msnm (Tr=140) | 2365.98 msnm (Tr=175) |
| NAME (verificación) | 2364.81 msnm (Tr=500) | — |
| Cota fondo de tablero (hidráulica) | 2366.66 msnm | 2368.48 msnm |
| Cota de rasante (constructiva) | 2371.00 msnm | 2370.82 msnm (perfil A-A) |
| Gálibo sobre NAME | 2.50 m | 2.50 m |

Tabla N.° 5 — Socavación actualizada

| Tipo | Expediente (2022) | Actual (2026) |
| --- | --- | --- |
| Socavación general | 1.00 m | 1.50 m |
| Socavación local — estribo margen izquierda | 3.99 m | 3.50 m |
| Socavación local — estribo margen derecha | 0.30 m | 1.50 m |
| Total estribo margen izquierda | 4.99 m | 5.00 m |
| Total estribo margen derecha | 1.30 m | 3.00 m |
| Cota socavación margen izquierda | 2356.84 msnm | 2356.98 msnm* |
| Cota socavación margen derecha | 2363.27 msnm | 2358.98 msnm* |

*Calculada: cota de fondo de cauce (2361.98 msnm) menos profundidad total de socavación por margen. Fuente: estudio hidrológico actual, pág. 16-17 (esquema de verificación).

El estudio actual recomienda mantener ambos juegos de caudales como envolvente de diseño y recalca la necesidad de protección con enrocado (2.40 m en estribo izquierdo, 2.00 m en derecho), concreto resistente a la abrasión (f'c = 280 kg/cm²) y obras de encauzamiento.

### 3.4 Línea de tiempo del caso

Secuencia cronológica de los documentos y eventos relevantes para entender el estado actual de la especialidad de estructuras.

Tabla N.° 6 — Línea de tiempo del caso

| Fecha | Evento o documento | Efecto en el estado actual |
| --- | --- | --- |
| NOV-2022 | Expediente técnico: memorias de estructuras, estudio de suelos, estudio hidrológico | Línea base del diseño contractual |
| — | Ejecución de obra por residente anterior (Ing. Joel Chipana) — sin entrega de cargo ni planos actualizados | No se localizaron RFI formales, respuestas del Proyectista ni planos que regularicen las variaciones |
| 16/05/2026 | Cuaderno de obra: excavación alcanza fondo de falsa zapata; se solicitan ensayos de suelo | Inicio de la secuencia constructiva de la falsa zapata |
| 18-19/05/2026 | Cambio de residente: Culmina Ing. Joel Chipana; asume Ing. Edgar Sánchez | El nuevo residente deja constancia de consultas técnicas al Proyectista sin respuesta |
| MAY-2026 | Estudio de suelos actual — verificación estribo derecho | Capacidad admisible adoptada (qad = 3.67 kg/cm² uniforme); presión máxima en cuerpo (3.60 kg/cm²) muy próxima al límite (D/C = 0.98); condicionada a mejoramiento con falsa zapata de 3.74 m |
| MAY-JUN 2026 | Cuaderno de obra: consultas al Proyectista sin respuesta; Supervisor e Inspector solicitan documentos técnicos (Hidrología, Estructuras) y planos finales | Las decisiones de cimentación y geometría quedan pendientes de definición técnica |
| 17-18/06/2026 | Cuaderno de obra: vaciado de falsa zapata del estribo derecho con f'c = 140 kg/cm² + 50 % P.G. | Se ejecuta la falsa zapata sin que se haya regularizado la geometría ni obtenido respuesta del Proyectista |
| 2026 | Estudio hidrológico actual | Incrementa socavación total del estribo derecho de 1.30 m a 3.00 m; la base de falsa zapata (2355.34 msnm, según estudio geotécnico actual) queda 3.64 m por debajo del nuevo nivel de socavación (2358.98 msnm) |

## 4. Estado general por componente

Situación actual de cada elemento del puente frente al expediente técnico y avance de ingeniería.

Tabla N.° 7 — Estado general por componente

| Componente/frente | Estado | Avance físico | Avance de ingeniería | Evidencia | Restricción | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especialidad de estructuras — global | `pendiente_de_verificación` | No disponible (valorización no formalizada) | Por definir | No disponible | Pendiente de regularizar 5 diferencias campo-expediente | Residente |
| Subestructura (estribos) — partida 01.02 | `en_ejecución` | No disponible (valorización no formalizada) | Memoria de cálculo preliminar CALC-EST-2026-001-R01 adjunta al IES | IES actual | Falsa zapata ejecutada (vaciado 17-18/06/2026); dentellón sin solución aprobada; verificaciones pendientes en el Anexo 3 | Residente / Estructuras |
| Implantación y posición del puente | `con_observaciones` | — | Comparación pendiente de cerrar | Levantamiento por formalizar | Faltan coordenadas expediente/campo firmadas | Topografía / Residente |
| Tablero y gálibo | `con_observaciones` | — | Evaluación hidráulica y geométrica pendiente | Perfil topográfico y estudio hidrológico actual | No emitir conformidad sin cotas controladas | Topografía / Hidráulica / Estructuras |
| Estribo derecho | `con_observaciones` | Por determinar | Revisión geométrica parcial; memoria de cálculo CALC-EST-2026-001-R01 adjunta | levantamiento topográfico | Diferencias CG-01 a CG-05 no regularizadas; dentellón sin solución | Residente / Supervisión |
| Estribo izquierdo | `con_observaciones` | Por determinar | Evaluación de socavación en curso; posible descenso de cimentación | Estudio hidrológico actual | Nueva profundidad de socavación (5.00 m total) podría requerir modificar cota de fundación | Estructuras / Geotecnia / Hidráulica |

## 5. Estado físico y condición de campo

Descripción de cada diferencia identificada entre el expediente técnico y lo ejecutado o encontrado en campo, con la evidencia disponible y la acción requerida a la fecha de corte.

Tabla N.° 8 — Estado físico y condición de campo

| ID | Tipo | Elemento/ubicación | Valor según expediente | Valor en campo | Evidencia | Consecuencia | Acción requerida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-01 | Físico | Posición del puente | En la progresiva 0+100 | En la progresiva 0+117.93 | Comunicación verbal del responsable; no existe registro firmado | Puede afectar eje del puente, accesos, alineamiento de cauce, luces de cálculo, posición de apoyos y límites de expropiaciones | Incorporar cuadro de coordenadas firmado (expediente vs. campo) al RFI-001 |
| CG-02 | Físico | Nivel del tablero (rasante) | 2374.89.00 msnm | No definido | Perfil topográfico disponible, pendiente de firma y formalización | Afecta cotas de accesos, gálibo hidráulico, altura libre en estribos y nivel de apoyos | No adoptar la cota de campo como aprobada; incluir en RFI-001 para definición |
| CG-03 | Físico | Profundidad de cimentación — ambos estribos | Incompatible con el campo | El nivel de socavación del estribo derecho se encuentra aproximadamente en el nivel de fondo de zapata y el nivel de socavación del estribo izquierdo se encuentra a 1.92 m por debajo del fondo de zapata (estudio hidrológico actual) | Estudio hidrológico actual (2026); estudio geotécnico actual (mayo 2026); cuaderno de obra (vaciado de falsa zapata 17-18/06/2026) | La profundidad ejecutada podría ser insuficiente frente a la socavación actualizada; riesgo de socavación de la cimentación | Verificar que ambos estribos cumplan con la cota mínima de fundación por socavación; incluir en RFI-001 |
| CG-04 | Físico | Ancho de zapatas | 11.95 m (cajuela) y 9.21 m (aleros) para ambos estribos | 10.15 m (cajuela) y 7.95 m (aleros) — falsa zapata ejecutada | Expediente técnico; comunicación verbal del responsable | Diferencia de -1.80 m en cajuela y -1.26 m en aleros. Reduce superficie de apoyo, modifica estabilidad, cantidad de acero, metrados y constructibilidad | Incluir en RFI-002 |
| CG-05 | Físico | Dentellón de zapata — estribo derecho | Ubicado bajo la pantalla. 0.40 m de ancho y 2.0 m de profundidad | Obstaculizado por la falsa zapata | Expediente técnico; croquis de campo; CALC-EST-2026-001-R01 | No puede ejecutarse en ubicación original. La propuesta de la memoria de cálculo CALC-EST-2026-001-R01 lo relocaliza al talón con 2.0 m × 2.0 m. Cambia el esquema estructural y la secuencia constructiva | No ejecutar hasta contar con decisión del Proyectista, cálculo verificado y plano controlado; incluir en RFI-002 |
| DF-01 | Documental | Evidencia histórica de cambios | Debió existir: RFI formales, respuestas del Proyectista y planos actualizados | No se localizaron: el cuaderno de obra registra consultas técnicas y actividades de replanteo, pero no RFI, respuestas del Proyectista ni planos actualizados que regularicen las variaciones | Revisión del cuaderno de obra (100 págs.); declaración del responsable de la residencia actual | No es posible reconstruir la trazabilidad de las decisiones ni determinar la geometría vigente con respaldo documental | Formalizar acta de búsqueda y confirmar archivo completo o su ausencia |

## 6. Estado de ingeniería y verificaciones

A continuación se presenta el estado de las principales verificaciones técnicas, indicando el resultado alcanzado y el documento que lo sustenta.

Tabla N.° 9 — Estado de ingeniería y verificaciones

| Ítem de verificación | Estado | Documento de referencia |
| --- | --- | --- |
| Ubicación del puente / topografía | Pendiente de verificación formal | Expediente + levantamiento topográfico |
| Geometría de tablero y estribos | Se conocen diferencias, pero falta un plano topográfico firmado que las confirme | Expediente + perfil topográfico |
| Geotecnia (estribo derecho) | Capacidad admisible adoptada (qad = 3.67 kg/cm² uniforme); presión máxima en cuerpo muy próxima al límite (D/C = 0.98) | Estudio geotécnico actual (mayo 2026) |
| Hidráulica / gálibo | Gálibo nominal de 2.50 m verificado; cotas por conciliar con geometría real | Estudio hidrológico actual (2026) |
| Estructural — zapata y dentellón | Cálculo preliminar de estabilidad y diseño E.060 de zapata y dentellón. Pendientes: conciliación geométrica, resistencia geotécnica factorizada, verificación tridimensional de la falsa zapata y cierre del anclaje/medio pasivo del dentellón | CALC-EST-2026-001-R01 + RFI-EST-2026-002 |

## 7. Estado documental, contractual y de aprobaciones

Se presenta a continuación el estado de los principales documentos, trámites y aprobaciones relacionados con la especialidad de estructuras.

Tabla N.° 10 — Estado documental, contractual y de aprobaciones

| Documento/trámite | Revisión | Estado real | Autoridad/responsable | Evidencia | Pendiente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Expediente técnico y planos originales | Consolidada | Completamente disponible | Entidad / proyectista | Memorias, planos y archivos del proyecto | — |
| Cuaderno de obra | — | Revisado (100 págs.). Contiene asientos sobre consultas técnicas pendientes, replanteo, excavación, cambio de residente, capacidad portante y vaciado de falsa zapata. **No contiene RFI formales, respuestas del Proyectista ni planos aprobados que regularicen CG-01 a CG-05.** | Residencia / Supervisión | Copia escaneada del cuaderno de obra | Completar con asientos faltantes si se identifican |
| RFI o documentos previos de cambios | — | **No se localizaron RFI formales, respuestas del Proyectista ni planos actualizados.** El cuaderno de obra registra consultas técnicas y pedidos de información, pero sin documentación que las formalice. | Residencia anterior / archivo de obra | Cuaderno de obra + declaración del responsable | Acta de búsqueda y confirmación de archivo |
| Planos actualizados de residencia anterior | — | **No entregados/no disponibles** | Residencia anterior / entidad | Declaración del responsable | Reconstrucción y planos actualizados después de decisión |
| CALC-EST-2026-001-R01 | R01 | Memoria preliminar de estabilidad y diseño E.060 de zapata y dentellón. Adjunta al IES; contiene pendientes explícitos y requiere aprobación del Proyectista. | Especialista / Residente | Memoria de cálculo preliminar | Cerrar pendientes técnicos y obtener pronunciamiento del Proyectista vía RFI-002 |
| IES actual | R01-BORRADOR | Preparado para revisión | Especialista / Residente | Documento IES en elaboración | Firma y emisión |
| RFI-EST-2026-001 — Ubicación y geometría en elevación (CG-01 a CG-03) | R00 | Listo para emisión | Residente → Proyectista (c.c. Supervisión) | RFI-001 | Firma, registro y emisión |
| RFI-EST-2026-002 — Rediseño estructural (CG-04 y CG-05) | R00 | Listo para emisión | Residente → Proyectista (c.c. Supervisión) | RFI-002 | Firma, registro y emisión |

## 8. Contradicciones, brechas y asuntos pendientes

Se listan a continuación los principales puntos donde existe discrepancia entre fuentes, falta información o se requiere definir un tratamiento.

Tabla N.° 11 — Contradicciones, brechas y asuntos pendientes

| ID | Tema | Fuente A | Fuente B/condición real | Efecto | Tratamiento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CB-01 | Posición del puente | Expediente | Campo diferente; coordenadas pendientes | Afecta todas las interfaces | Levantamiento firmado y RFI |
| CB-02 | Nivel del tablero | Expediente por localizar | Campo/perfil: rasante 2370.82 msnm | Afecta accesos, estribos y gálibo | Comparativo topográfico |
| CB-03 | Cimentación de ambos estribos | Profundidades del expediente | Profundidades de campo pendientes de cuadro final | Afecta geotecnia y socavación | Verificación conjunta |
| CB-04 | Ancho de zapatas | Expediente | Campo diferente (cajuela -1.80 m, aleros -1.26 m) | Afecta estabilidad, costo y alcance | Medición, cálculo y modificación vía RFI-002 |
| CB-05 | Gálibo | Definición/cotas del expediente | Estudio actual registra 2.50 m; geometría real por conciliar | Riesgo de usar referencias distintas | Definir intradós/fondo de cajuela y NAME en un mismo datum |
| CB-06 | Dentellón derecho | Bajo pantalla en expediente | Sin abertura en ubicación original; relocalización representada | Cambio de diseño | Decisión, cálculo y plano posterior vía RFI-002 |
| CB-07 | Trazabilidad de cambios | Se esperaría RFI, respuesta y planos revisados | No existen documentos localizados ni planos actualizados | No hay autorización demostrable | IES (diagnóstico) + RFI-001 (CG-01 a CG-03) + RFI-002 (CG-04 y CG-05) |
| CB-08 | CALC-EST-2026-001-R01 | Cálculo preliminar con verificaciones de estabilidad y diseño E.060. | Conciliación de rótulo y geometría, verificaciones pendientes y aprobación del Proyectista | Riesgo de interpretar resultados condicionados como diseño definitivo | Cerrar pendientes del Anexo 3 y obtener pronunciamiento del Proyectista vía RFI-002 |

## 9. Riesgos e impactos

Se identifican los siguientes riesgos asociados a las diferencias y brechas documentadas, junto con los controles actuales para mitigarlos.

Tabla N.° 12 — Riesgos e impactos

| ID | Riesgo | Nivel | Control vigente |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Continuar con geometría no regularizada | Medio/alto | RFI-001 (CG-01 a CG-03) y RFI-002 (CG-04 y CG-05) listos para emisión |
| R-02 | Posición del puente diferente del expediente | Medio/alto | Pendiente de levantamiento topográfico formal |
| R-03 | Cimentación incompatible con socavación/suelo | Medio/alto | Estudios disponibles; conciliación pendiente |
| R-04 | Gálibo insuficiente o mal medido | Alto | Valores parciales; verificación pendiente |
| R-05 | Dentellón sin solución aprobada | Medio/alto | No ejecución recomendada |
| R-06 | Ausencia de planos actualizados y RFI previos | Alto | IES + RFI-001 (CG-01 a CG-03) + RFI-002 (CG-04 y CG-05) |
| R-07 | Ejecutar dentellón sin cerrar los supuestos geotécnicos, el anclaje y la aprobación del Proyectista | Medio/alto | Memoria de cálculo preliminar CALC-EST-2026-001-R01 adjunta; mantener punto de espera |

## 10. Plan de acción

A continuación se presenta el plan de acciones pendientes para regularizar las diferencias identificadas.

Tabla N.° 13 — Plan de acción

| ID | Acción | Responsable | Fecha requerida | Dependencia | Evidencia de cierre | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Emitir RFI-EST-2026-001 (CG-01 a CG-03, ubicación y geometría en elevación) con planos topográficos y cuadro comparativo adjuntos | Residente | Inmediata | IES como diagnóstico + planos topográficos + cuadro comparativo | RFI-001 emitido, registrado y enviado al Proyectista (c.c. Supervisión) | Pendiente |
| AC-02 | Emitir RFI-EST-2026-002 (CG-04 y CG-05, rediseño estructural: ancho de zapatas y dentellón) | Residente | Inmediata | IES como diagnóstico + memoria de cálculo CALC-EST-2026-001-R01 + cuadro comparativo | RFI-002 emitido y registrado | Pendiente |
| AC-03 | Formalizar restricción de no continuar trabajos afectados hasta decisión competente | Residente / Supervisión | Inmediata | Identificación de partidas afectadas | Asiento/punto de espera formal | Pendiente |
| AC-04 | Preparar planos actualizados después de la respuesta y aprobación del procedimiento aplicable | Proyectista/Especialistas | Posterior a los RFI | Respuesta y modificación aprobada | Planos firmados, revisión y distribución controlada | Pendiente |
| AC-05 | Incorporar cronograma, metrados, costo y plazo afectados | Programación / Metrados / Costos | Con la evaluación de modificación | Cuadro comparativo (completado) + respuesta del Proyectista | Matriz de impacto aprobada | Pendiente |

## 11. Conclusiones

1. El cuaderno de obra registra consultas técnicas, replanteo y ejecución de la falsa zapata, pero no se localizaron RFI formales, respuestas del Proyectista ni planos actualizados que demuestren autorización de las diferencias de campo CG-01 a CG-05. No existe trazabilidad documental completa que regularice las variaciones ejecutadas.

2. Las 5 diferencias identificadas son: CG-01 posición del puente, CG-02 nivel del tablero (rasante), CG-03 profundidad de cimentación, CG-04 ancho de zapatas y CG-05 dentellón del estribo derecho.

3. Corresponden 2 RFI que segmentan las diferencias según su naturaleza:

- - RFI-EST-2026-001 (CG-01 a CG-03): consulta sobre ubicación y geometría en elevación, dirigido al Proyectista con copia a la Supervisión.

- - RFI-EST-2026-002 (CG-04 y CG-05): consulta sobre rediseño estructural (ancho de zapatas y dentellón), dirigido al Proyectista con copia a la Supervisión. Se adjunta la memoria de cálculo preliminar CALC-EST-2026-001-R01 como sustento condicionado.

4. No puede declararse un porcentaje de avance físico o de ingeniería: no existe valorización formalizada presentada por el residente anterior.

## 12. Recomendaciones

1. Emitir el RFI-EST-2026-001 (CG-01 a CG-03, ubicación y geometría en elevación) dirigido al Proyectista con copia a la Supervisión, adjuntando el presente IES como diagnóstico.

2. Emitir el RFI-EST-2026-002 (CG-04 y CG-05, rediseño estructural: ancho de zapatas y dentellón) dirigido al Proyectista con copia a la Supervisión, adjuntando el presente IES como diagnóstico y la memoria de cálculo CALC-EST-2026-001-R01 como sustento.

3. Registrar en el cuaderno de obra la ausencia de antecedentes de cambio y de planos actualizados entregados por la residencia anterior.

4. Mantener un punto de espera formal sobre los trabajos afectados hasta contar con respuesta, evaluación técnica, modificación aprobada cuando corresponda y planos controlados.

## 13. Anexos

- - Anexo 1 — RFI-EST-2026-001-R00: consulta sobre ubicación y geometría en elevación (CG-01 a CG-03), dirigido al Proyectista (c.c. Supervisión).

- - Anexo 2 — RFI-EST-2026-002-R00: consulta sobre rediseño estructural, ancho de zapatas (CG-04) y dentellón (CG-05), dirigido al Proyectista (c.c. Supervisión).

- - Anexo 3 — Memoria de cálculo preliminar CALC-EST-2026-001-R01: estabilidad y diseño E.060 de zapata y dentellón, con sus verificaciones pendientes.

- - Anexo 4 — Panel fotográfico de campo.

Sin otro particular, me despido manifestando mis consideraciones personales.