## FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### RFI-EST-2026-001 · REVISIÓN R00

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho | CUI | 2508483 |
| Especialidad | Estructuras | Fecha de emisión | Pendiente |
| Solicitante | Residente de Obra | Destinatario | Proyectista (c.c. Supervisión) |
| Asunto | Consulta sobre ubicación y geometría en elevación del Puente Molinohuayco — diferencias CG-01 a CG-03 | Respuesta requerida | 31-07-2026 |
| Estado | En revisión | Prioridad | Alta — condiciona trabajos dependientes de la geometría |

### 1. Motivo de la consulta

El presente RFI se emite como parte de la Acción AC-01 del IES-001-EST-PRDV-GRA-2026, el cual contiene el diagnóstico completo de las diferencias identificadas entre el expediente técnico y la condición registrada en campo del Puente Molinohuayco. Dicho IES identifica tres diferencias (CG-01 a CG-03) relativas a la ubicación y geometría en elevación. No se localizaron RFI previos, respuestas del Proyectista ni planos actualizados que formalicen dichas variaciones.

Se solicita al Proyectista, con copia a la Supervisión, definir la geometría que regirá la obra y precisar si corresponde modificar el expediente técnico.

### 2. Condición encontrada y definición requerida

| ID | Definición requerida al Proyectista | Expediente técnico | Condición registrada en campo | Propuesta técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-01 Posición | Progresiva definitiva del puente. | En la progresiva 0+120.22 km (M. Izquierda) | En la progresiva 0+117.77 km | Permanecer en la progresiva 0+117.77 km |
| CG-02 Rasante | Cota definitiva del nivel del tablero. | 2374.89.00 msnm | No definido | 2370.82 msnm |
| CG-03 Cimentación | Cota de fundación definitiva de ambos estribos y verificación frente a la socavación actualizada. | Incompatible con el campo | El nivel de socavación del estribo derecho se encuentra aproximadamente en el nivel de fondo de zapata y el nivel de socavación del estribo izquierdo se encuentra a 1.92 m por debajo del fondo de zapata, según el estudio hidrológico actual. | Según MTC, la profundidad de cimentación debe ubicarse obligatoriamente por debajo de la profundidad de socavación máxima calculada, con un margen de seguridad de al menos 1.00 m |

CONSULTA PRINCIPAL: ¿Cuál es el tratamiento y la geometría definitiva que debe adoptar la obra para cada diferencia CG-01 a CG-03, considerando la topografía y los estudios hidrológico y geotécnico actualizados?

RESTRICCIÓN PREVENTIVA: no ejecutar trabajos que dependan de estas definiciones hasta contar con el pronunciamiento del Proyectista, los planos actualizados y las aprobaciones que correspondan.

Documentos técnicos de referencia disponibles: planos y levantamiento topográfico; estudio hidrológico 2026 con la socavación actualizada; y estudio geotécnico MAY-2026 con los parámetros del suelo. Estos documentos forman parte de las fuentes revisadas del IES, pero no de su relación de anexos.

## RESPUESTA DEL PROYECTISTA

### 3. Pronunciamiento por diferencia

| Ítem | Aceptado | Rechazado | Condicionado | Respuesta / instrucción técnica | Plano o documento de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-01 · Posición | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| CG-02 · Rasante | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| CG-03 · Cimentación | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |

### 4. Definiciones generales

| Definición | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Requiere modificación del expediente técnico? | ☐ Sí · ☐ No · ☐ Condicionado. Alcance: |
| ¿Requiere planos actualizados? | ☐ Sí · ☐ No. Fecha comprometida de entrega: |
| Autoridad que aprobará la modificación |  |
| Restricciones o condiciones para continuar los trabajos |  |

La respuesta deberá identificar las cotas, coordenadas, planos y revisión documental que sustenten la instrucción. Todo valor preliminar reportado en campo deberá formalizarse mediante documentación firmada.

### 5. Datos y conformidad

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Respondido por |  | Cargo / competencia |  |
| Fecha de respuesta |  | Registro profesional |  |
| Firma del Proyectista |  | Visto bueno de Supervisión |  |

| EMISIÓN DE LA CONSULTA | EMISIÓN DE LA CONSULTA | RECEPCIÓN DE LA RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Residente de Obra | Especialista en Estructuras | Supervisión/Proyectista |
| Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ |