## FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### RFI-EST-2026-002 · REVISIÓN R00

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho | CUI | 2508483 |
| Especialidad | Estructuras | Fecha de emisión | Pendiente |
| Solicitante | Residente de Obra | Destinatario | Proyectista (c.c. Supervisión) |
| Asunto | Consulta sobre rediseño estructural — ancho de zapatas (CG-04) y dentellón del estribo derecho (CG-05) | Respuesta requerida | Pendiente |
| Estado | En revisión | Prioridad | Alta — condiciona trabajos de estructura y cronograma |

### 1. Motivo de la consulta

El presente RFI se emite como parte de la Acción AC-02 del IES-001-EST-PRDV-GRA-2026, el cual contiene el diagnóstico completo de las diferencias identificadas entre el expediente técnico y la condición ejecutada en campo del Puente Molinohuayco. Dicho IES identifica 2 diferencias (CG-04 y CG-05) relativas al rediseño estructural de la zapata (ancho) y dentellón del estribo derecho. No se localizaron RFI formales, respuestas del Proyectista ni planos actualizados que regularicen estas variaciones.

### 2. Condición encontrada y definición requerida

| ID | Definición requerida al Proyectista | Expediente técnico | Condición registrada en campo | Propuesta técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-04 Ancho de zapatas | Ancho definitivo de zapata de cada estribo (cajuela y aleros). | 11.95 m (cajuela) y 9.21 m (aleros) para ambos estribos | 10.15 m (cajuela) y 7.95 m (aleros) — falsa zapata ejecutada | Respetar el proyecto para estribo derecho. Estribo izquierdo por definir. |
| CG-05 Dentellón del estribo derecho | Ubicación, geometría y armado definitivo del dentellón. | Ubicado bajo la pantalla. 0.40 m de ancho × 2.0 m de profundidad | Obstaculizado por la falsa zapata | Desplazar al extremo del talón con 2.0 m de ancho × 1.0 m de altura |

CONSULTA PRINCIPAL: ¿Cuál es el ancho definitivo que debe adoptar la zapata de cada estribo (CG-04) y se aprueba la relocalización del dentellón al talón con la geometría propuesta de 2.0 m × 1.0 m (CG-05), según la solución de diseño contenida en la CALC-EST-2026-001-R01? En caso negativo o condicionado, indicar la solución alternativa con todos los detalles de diseño.

RESTRICCIÓN PREVENTIVA: No ejecutar trabajos en los estribos (pantallas, cajuelas, zapatas) ni en el dentellón hasta contar con el pronunciamiento del Proyectista sobre CG-04 y CG-05, los planos actualizados y las modificaciones aprobadas.

Documentos de referencia: CALC-EST-2026-001-R01.

## RESPUESTA DEL PROYECTISTA

### 3. Pronunciamiento por diferencia

| Ítem | Aceptado | Rechazado | Condicionado | Respuesta / instrucción técnica | Plano o documento de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-04 · Ancho de zapatas | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| CG-05 · Dentellón | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |

### 4. Definiciones generales

| Definición | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Requiere modificación del expediente técnico? | ☐ Sí · ☐ No · ☐ Condicionado. Alcance: |
| ¿Requiere planos actualizados? | ☐ Sí · ☐ No. Fecha comprometida de entrega: |
| Autoridad que aprobará la modificación |  |
| Restricciones o condiciones para continuar los trabajos |  |

La respuesta deberá identificar los planos, especificaciones y documentos que sustenten la instrucción. Todo valor preliminar reportado en campo deberá formalizarse mediante documentación firmada.

### 5. Datos y conformidad

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Respondido por |  | Cargo / competencia |  |
| Fecha de respuesta |  | Registro profesional |  |
| Firma del Proyectista |  | Visto bueno de Supervisión |  |

| EMISIÓN DE LA CONSULTA | EMISIÓN DE LA CONSULTA | RECEPCIÓN DE LA RESPUESTA |
| --- | --- | --- |
| Residente de Obra | Especialista en Estructuras | Supervisión/Proyectista |
| Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ |