## FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### RFI-EST-2026-003 · REVISIÓN R01

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho | CUI | 2508483 |
| Especialidad | Estructuras | Fecha de emisión | 19-08-2026 |
| Solicitante | Residente de Obra | Destinatario | Supervisión de Obra |
| Asunto | Consulta sobre CG-06 a CG-10: modificación significativa del expediente técnico contractual del estribo derecho | Respuesta requerida | Pendiente |
| Estado | POR ENVIAR | Prioridad | Alta — condiciona la definición y continuidad del estribo derecho |

### 1. Motivo y objetivo de la consulta

La condición ejecutada por la residencia anterior y el estudio hidrológico-hidráulico actual originan los cambios inseparables CG-06 a CG-10 en el estribo derecho. Estos constituyen una modificación significativa del expediente técnico contractual: la falsa zapata ejecutada con menor dimensión impide el dentellón original; la socavación actualizada exige reevaluar la cimentación. Se solicita a la Supervisión opinión sobre formular el expediente de modificación, con sustento técnico, metrados, presupuesto, cronograma y adicionales/deductivos vinculados.

### 2. Condición, sustento y definición requerida

| ID | Cambio propuesto | Sustento documentado o reportado | Definición solicitada |
| --- | --- | --- | --- |
| CG-06 | Rotar la dirección longitudinal del estribo derecho: el eje contractual presenta desalineamiento respecto del eje de la trocha de ingreso izquierda. | Alineamiento con el eje de la trocha de ingreso izquierda, según planos comparativos. | Confirmar alineación. |
| CG-07 | Modificar la longitud de la zapata derecha: agregar 0.70 m a la punta en la zona de cajuela y alas, obteniendo un total de 12.65 m y 9.90 m respectivamente. | Falsa zapata ejecutada con 10.15 m (cajuela) y 7.95 m (alas) frente a 11.95 m y 9.21 m del expediente técnico; alojamiento de la barrera tipo dentellón. | Confirmar longitud y rediseño estructural. |
| CG-08 | Reubicar el dentellón hacia el talón de la zapata derecha con dimensiones constructivas de 2.00 m de ancho × 1.00 m de profundidad (contractual: ubicado bajo la pantalla, 0.40 m × 2.00 m). | La falsa zapata vaciada el 17-18/06/2026 por el residente anterior impide construirlo en la ubicación contractual. | Confirmar reubicación y diseño estructural. |
| CG-09 | Adicionar una barrera tipo dentellón en la punta de la zapata derecha (0.70 m × 1.30 m, monolítica; no prevista en el expediente). | Estudio hidrológico-hidráulico actual (2026): socavación total derecha de 3.00 m (local 1.50 m + general 1.50 m), frente a 1.30 m del expediente; cota de socavación actualizada: 2358.98 msnm. | Confirmar incorporación y diseño estructural. |
| CG-10 | Ampliar las dimensiones en planta de la falsa zapata en +0.70m en promedio (ver anexo) para recibir las nuevas dimensiones de la zapata estructural por efecto de la rotación del eje longitudinal (CG-06); en el expediente no estaba definida como elemento estructural (se planteaba mejoramiento del suelo con material de préstamo). | Falsa zapata ejecutada con 10.15 m (cajuela) y 7.95 m (alas), insuficiente para recibir la zapata estructural con las nuevas longitudes; nuevas dimensiones de la zapata estructural (CG-07) y rotación del eje longitudinal (CG-06). | Confirmar ampliación y dimensiones finales (longitud y ancho corregido). |

Consulta principal: ¿Corresponde formular el expediente técnico adicional deductivo para integrar CG-06 a CG-10? Precisar, por cada CG, la información o alternativa requerida.

Anexos: Estudio de suelos actual del estribo derecho (julio de 2026); estudio hidrológico-hidráulico actualizado (2026); planos comparativos del expediente técnico, condición ejecutada/encontrada en campo y propuesta CG-06 a CG-10.

## PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

### 3. Opinión por cambio propuesto

| Ítem | Favorable | Desfavorable | Condicionada | Observación, condición o documento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-06 · Replanteo de la dirección del puente | ꙱ | ꙱ | ꙱ |  |
| CG-07 · Longitud de la zapata derecha | ꙱ | ꙱ | ꙱ |  |
| CG-08 · Dentellón hacia el talón | ꙱ | ꙱ | ꙱ |  |
| CG-09 · Dentellón en la punta | ꙱ | ꙱ | ꙱ |  |
| CG-10 · Dimensión longitudinal y ancho de la falsa zapata | ꙱ | ꙱ | ꙱ |  |

### 4. Alcance del pronunciamiento

| Definición | Respuesta de la Supervisión |
| --- | --- |
| ¿La propuesta CG-06 a CG-10 constituye una modificación significativa del expediente técnico contractual? | ꙱ Sí · ꙱ No · ꙱ Condicionado. Precisar: |
| ¿Corresponde formular el expediente técnico de modificación? | ꙱ Sí · ꙱ No · ꙱ Condicionado. Precisar alcance: |
| Estudios, memorias, planos o ensayos complementarios |  |
| Tratamiento de adicionales y deductivos vinculados | Precisar partidas, metrados y criterio de separación: |
| Efecto preliminar en plazo y ruta crítica |  |
| Restricciones o puntos de espera |  |
| Documento de pronunciamiento de la Supervisión | Código, fecha y alcance: |

El pronunciamiento de la Supervisión no sustituye la aprobación del expediente técnico de modificación. La clasificación procedimental, la disponibilidad presupuestal, los registros de inversión y la autorización de ejecución deberán resolverse mediante los instrumentos y autoridades competentes.

### 5. Datos y conformidad

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por |  | Cargo / especialidad |  |
| Fecha de respuesta |  | Registro profesional |  |
| Documento de pronunciamiento |  | Firma y sello |  |

| EMISIÓN DE LA CONSULTA | EMISIÓN DE LA CONSULTA | RECEPCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Residente de Obra | Especialista en Estructuras | Supervisión de Obra |
| Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ | Fecha: ____________________ |