INFORME N° 003-2026-EST-PRDV-GRA

A : Ing. Oliver Atiquipa Nieto

Residente de Obra.

De : Ing. Paolo Renzo De La Calle Vega

Especialista en Estructuras

Asunto : Remisión de RFI-EST-2026-001, RFI-EST-2026-002 y Memoria de Cálculo CALC-EST-2026-001-R01

Referencia : "Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho" — CUI N.° 2508483

Fecha : 24/07/2026

Por medio de la presente me dirijo ante usted sobre: Remisión de RFI-EST-2026-001, RFI-EST-2026-002 y Memoria de Cálculo CALC-EST-2026-001-R01, para informarle lo siguiente:

### 1. ANALISIS

Como parte de las acciones definidas en el Informe de Estado Situacional N.° 001-IES-EST-PRDV-GRA-2026 (en adelante, IES), de fecha 20/07/2026, el cual diagnosticó 5 diferencias (CG-01 a CG-05) entre el expediente técnico y la condición registrada en campo del Puente Molinohuayco, se elaboraron los siguientes documentos técnicos para formalizar las consultas ante el Proyectista:

a) RFI-EST-2026-001-R00 — Consulta sobre ubicación y geometría en elevación, que comprende las diferencias CG-01 (posición del puente), CG-02 (nivel del tablero / rasante) y CG-03 (profundidad de cimentación de ambos estribos). Este RFI corresponde a la Acción AC-01 del Plan de Acción del IES.

b) RFI-EST-2026-002-R00 — Consulta sobre rediseño estructural, que comprende las diferencias CG-04 (ancho de zapatas) y CG-05 (dentellón del estribo derecho). Este RFI corresponde a la Acción AC-02 del Plan de Acción del IES.

c) CALC-EST-2026-001-R01 — Memoria de cálculo preliminar de estabilidad del estribo, diseño de la zapata estructural y diseño del dentellón conforme a la NTE E.060, elaborada como sustento técnico del RFI-EST-2026-002. Dicha memoria contiene las verificaciones de estabilidad por excentricidad, deslizamiento y presiones de contacto, así como el diseño por flexión y cortante de la zapata y del dentellón relocalizado al talón.

### 2. CONCLUSIONES

Se recomienda:

1. Remitir a la Supervisión los documentos RFI-EST-2026-001-R00 y RFI-EST-2026-002-R00, adjuntando la memoria de cálculo CALC-EST-2026-001-R01 como sustento técnico, para que a la vez los remitan al Proyectista, a fin de obtener su pronunciamiento y definición de la geometría y soluciones estructurales que regirán la obra.

2. Mantener la restricción de no ejecutar trabajos dependientes de estas definiciones hasta contar con el pronunciamiento del Proyectista y las aprobaciones correspondientes.

### 3. ANEXOS

Se adjunta:

- RFI-EST-2026-001-R00 — Consulta sobre ubicación y geometría en elevación (CG-01 a CG-03).

- RFI-EST-2026-002-R00 — Consulta sobre rediseño estructural (CG-04 y CG-05).

- CALC-EST-2026-001-R01 — Memoria de cálculo preliminar de estabilidad y diseño E.060 de zapata y dentellón.

Siendo todo lo que puedo informar

Atentamente,