## Diferencias CG-01 a CG-07
PUENTE MOLINOHUAYCO — Diferencias identificadas entre expediente técnico y condición de campo (CG-01 a CG-05)
Fuente: IES-EST-2026-001-R01 ¦ Fecha de corte: 15/07/2026
RFI-EST-2026-001 – Ubicación y geometría en elevación (CG-01 a CG-03) (dirigido al Proyectista, c.c. Supervisión)
ID | Diferencias identificadas | Proyecto contractual | Situación en campo | Propuesta | Observaciones
CG-01 | Posición del puente | En la progresiva 0+100 | En la progresiva 0+117.93 | Permanecer en la progresiva 0+117.93 | Desplazamiento de +17.93 m aguas arriba respecto a la progresiva contractual. Modifica el eje del puente, la geometría de accesos, el alineamiento del cauce, las luces de cálculo, la posición de los apoyos y los límites de expropiaciones. Se requiere actualizar planos topográficos y de replanteo.
CG-02 | Nivel del tablero (rasante) | 2374.89.00 msnm | No definido | 2373.72 msnm | La rasante propuesta (2373.72 msnm) es 1.17 m inferior a la contractual (2374.89 msnm). Impacta las cotas de accesos, el gálibo hidráulico, la altura libre en estribos y el nivel de apoyos. Debe verificarse con el estudio hidrológico e hidráulico actualizado.
CG-03 | Profundidad de cimentación — ambos estribos | Incompatible con el campo | El nivel de socavación del estribo derecho se encuentra aproximadamente en el nivel de fondo de zapata y el nivel de zocavación del estribo izquierdo se encuentra a 1.92m por debajo del fondo de zapata. Esto según el estudio hidrológico actual. | Según MTC, la profundidad de cimentación debe ubicarse obligatoriamente por debajo de la profundidad de socavación, con un margen de seguridad de al menos 1.00 m | La socavación actualizada alcanza o supera el nivel de fondo de zapata en ambos estribos. El estribo derecho presenta socavación al mismo nivel del fondo de zapata; el izquierdo, 1.92 m por debajo. No se cumple el margen de seguridad mínimo de 1.00 m exigido por el MTC. Riesgo crítico de socavación de la cimentación; requiere profundizar cimentación o implementar protección adicional.
RFI-EST-2026-002 – Rediseño estructural (CG-04 y CG-05) (dirigido al Proyectista, c.c. Supervisión)
ID | Diferencias identificadas | Proyecto contractual | Situación en campo | Propuesta | Observaciones
CG-04 | Ancho de zapatas | 11.95 m en la zona de cajuela y 9.21 en la zona de aleros para ambos estribos. | 10.15 m es el ancho de la falsa zapata en la zona de cajuela y 7.95m en la zona de aleros. | Como indica el proyectos para el estribo derecho. Estribo izquierdo por definir. | Diferencia de -1.80 m en zona de cajuela y -1.26 m en zona de aleros respecto al expediente. La reducción modifica la superficie de apoyo, la estabilidad al volteo y deslizamiento, los metrados de concreto y acero, y la constructibilidad. El ancho definitivo del estribo izquierdo está pendiente de definición.
CG-05 | Dentellón de zapata — estribo derecho | Ubicado bajo la pantalla. 0.40 m de ancho y 2.0 m de profundidad | Obstaculizado por la falsa zapata | Desplazar al extremo del talón con 2.0 m de ancho por 2.0 m de altura. | El dentellón contractual (0.40 m x 2.00 m bajo pantalla) no puede ejecutarse por la falsa zapata ya vaciada. La propuesta incrementa el ancho a 2.00 m y lo relocaliza al talón, lo que cambia el esquema estructural, la interacción suelo–estructura y la secuencia constructiva. La Rev.1 (CALC-EST-2026-001-R01) contiene el diseño completo.
Los valores de campo que no cuentan con levantamiento topográfico firmado son preliminares reportados — no aptos para decisiones de ingeniería sin formalizar.