INFORME N° 005-2026-EST-PRDV-GRA

A : Ing. Oliver Atiquipa Nieto

Residente de Obra.

De : Ing. Paolo Renzo De La Calle Vega

Especialista en Estructuras

Asunto : Remisión del RFI-EST-2026-004-R00 — consulta sobre armado y recubrimiento de la pantalla plegada del estribo derecho (CG-11 a CG-13)

Referencia : "Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho" — CUI N.° 2508483

Fecha : 19/08/2026

Por medio de la presente me dirijo ante usted sobre la remisión del RFI-EST-2026-004-R00, consulta sobre las diferencias CG-11 a CG-13 entre el armado contractual de la pantalla plegada del estribo derecho y el resultado del análisis estructural independiente CALC-EST-2026-003-R00, para informarle lo siguiente:

### 1. ANALISIS

1.1 Antecedentes

Mediante el Informe de Estado Situacional N.° 001-IES-EST-PRDV-GRA-2026 (en adelante, IES), de fecha 20/07/2026, se diagnosticaron 5 diferencias (CG-01 a CG-05) entre el expediente técnico y la condición registrada en campo, y se identificó la ausencia de RFI formales, respuestas del Proyectista y planos actualizados que regularicen las variaciones ejecutadas. Como parte del Plan de Acción del IES se elaboraron y remitieron mediante el Informe N.° 003-2026-EST-PRDV-GRA (24/07/2026) los siguientes documentos:

- RFI-EST-2026-001-R00 — consulta sobre ubicación y geometría en elevación (CG-01 a CG-03), dirigido al Proyectista con copia a la Supervisión.

- RFI-EST-2026-002-R00 — consulta sobre rediseño estructural (CG-04 ancho de zapatas y CG-05 dentellón del estribo derecho), dirigido al Proyectista con copia a la Supervisión.

- CALC-EST-2026-001-R01 — memoria de cálculo preliminar de estabilidad y diseño E.060 de zapata y dentellón, como sustento técnico del RFI-EST-2026-002.

A la fecha del presente informe, dichas consultas continúan sin respuesta del Proyectista.

El presente informe remite el RFI-EST-2026-004-R00, consulta sobre las diferencias CG-11 a CG-13 relativas al armado y recubrimiento de la pantalla plegada del estribo derecho, sustentada en el análisis estructural independiente CALC-EST-2026-003-R00, y clasifica el cambio propuesto como mejora no significativa del expediente técnico.

1.2 Diferencias identificadas entre el expediente y el análisis independiente

El plano E-04 y la memoria de cálculo del expediente técnico (Anexo 4 — Estribo derecho) definen para la pantalla plegada del estribo derecho un armado de Ø 5/8" @ 200 mm en el refuerzo horizontal y Ø 5/8" @ 250 mm en el refuerzo vertical, en las caras interior y exterior, tanto en la zona central como en los aleros, con recubrimiento de 50 mm en ambas caras.

El análisis estructural independiente CALC-EST-2026-003-R00 (19/08/2026) modela la pantalla plegada como cascarón FEM 3D (1 298 nodos y 1 218 elementos Q4, malla de 0.50 m, base empotrada y apoyos normales en los nueve ejes de contrafuerte) bajo las combinaciones Servicio I, Resistencia I-a, Resistencia I-b y Evento Extremo I (concurrencias A y B), con envolventes Wood-Armer y tracción de membrana para el diseño por cara. Los resultados principales son los siguientes:

- El control del acero es el mínimo de flexión E.060 (8.01 cm²/m en la cara exterior y 8.71 cm²/m en la cara interior), superior al mínimo por temperatura de ambas normas; la demanda de flexión no gobierna en ninguna celda (DCR máximo global 0.678).

- El armado vertical contractual Ø 5/8" @ 250 mm (As = 7.92 cm²/m por cara) resulta inferior al mínimo de flexión E.060 calculado para la cara exterior (8.01 cm²/m), por lo que no satisface el requisito normativo mínimo.

- El armado horizontal contractual Ø 5/8" @ 200 mm (As = 9.90 cm²/m por cara) supera en aproximadamente 15 % el acero requerido calculado (8.01–8.71 cm²/m).

- El recubrimiento contractual de 50 mm es insuficiente frente a las condiciones de exposición del elemento; el análisis independiente adopta 100 mm en la cara exterior (+n, en contacto con agua con abrasión) y 75 mm en la cara interior (−n, en contacto con el relleno). Con estos recubrimientos, la memoria de cálculo CALC-EST-2026-003-R00 define los peraltes efectivos de diseño — d = 287.3 mm en la cara exterior y d = 312.3 mm en la cara interior —, que gobiernan los brazos mecánicos y el control de fisuración.

1.3 Características del cambio propuesto CG-10 a CG-12

Frente a las diferencias descritas, se propone uniformizar el armado a Ø 5/8" @ 230 mm en todas las caras y direcciones (zona central y aleros, caras interior y exterior), con recubrimiento de 100 mm en la cara exterior y 75 mm en la cara interior, de modo que el espaciamiento único simplifique el habilitado y la colocación del refuerzo sin comprometer las verificaciones estructurales del panel.

Tabla N.° 1 — Comparativo expediente, calculado y propuesta (CG-10 a CG-12)

| ID | Elemento | Expediente técnico | Calculado (CALC-EST-2026-003-R00) | Propuesta técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-11 | Refuerzo horizontal — zona central (pantalla central) | Ø 5/8" @ 200 mm en cara interior y exterior | Cara exterior: Ø 5/8" @ 245 mm; cara interior: Ø 5/8" @ 225 mm | Ø 5/8" @ 230 mm en cara interior y exterior |
| CG-11 | Refuerzo horizontal — aleros (alas izquierda y derecha) | Ø 5/8" @ 200 mm en cara interior y exterior | Cara exterior: Ø 5/8" @ 230 mm; cara interior: Ø 5/8" @ 225 mm | Ø 5/8" @ 230 mm en cara interior y exterior |
| CG-12 | Refuerzo vertical — zona central (pantalla central, nivel de base) | Ø 5/8" @ 250 mm en cara interior y exterior | Cara exterior: Ø 5/8" @ 245 mm; cara interior: Ø 5/8" @ 225 mm | Ø 5/8" @ 230 mm en cara interior y exterior |
| CG-12 | Refuerzo vertical — aleros (alas izquierda y derecha, nivel de base) | Ø 5/8" @ 250 mm en cara interior y exterior | Cara exterior: Ø 5/8" @ 245 mm; cara interior: Ø 5/8" @ 225 mm | Ø 5/8" @ 230 mm en cara interior y exterior |
| CG-13 | Recubrimiento — cara exterior (+n) | 50 mm (memoria de cálculo) | 100 mm (agua con abrasión) | 100 mm |
| CG-13 | Recubrimiento — cara interior (−n) | 50 mm (memoria de cálculo) | 75 mm (relleno) | 75 mm |

Interrelación de los cambios: los tres cambios son complementarios y de detalle: CG-11 y CG-12 uniformizan el espaciamiento del refuerzo horizontal y vertical de la pantalla en todas las caras y regiones, y CG-13 fija los recubrimientos por condiciones de exposición. El conjunto no modifica la geometría del elemento (espesor 0.40 m), el sistema resistente, la concepción técnica ni el dimensionamiento de la estructura.

1.4 Seguridad de la estructura con el cambio propuesto

La propuesta mantiene o eleva el nivel de seguridad del panel respecto del diseño contractual, sobre la base del sustento técnico disponible:

a) Verificaciones estructurales (CALC-EST-2026-003-R00): la configuración evaluada resulta conforme en todos los estados límite:

- Resistencia (flexión + membrana): el armado calculado cubre la envolvente Wood-Armer factorizada y la tracción de membrana en todas las celdas; DCR máximo global 0.678 ≤ 1.00 (el nivel intermedio gobierna con DCR 0.676; el nivel de la base con DCR 0.612).

- Control de acero: el requisito gobernante es el mínimo de flexión E.060 (8.01/8.71 cm²/m por cara), superior al mínimo de temperatura de E.060 (3.60 cm²/m) y MTC/AASHTO (2.33 cm²/m); la demanda de flexión vertical no controla en ninguna celda.

- Cortante del concreto: capacidad adoptada φVc = 217.54 kN/m (menor entre E.060 y MTC, con d = 287.3 mm); DCR máximo 0.510 ≤ 1.00 (alas, nivel inferior, Resistencia I-a); no requiere refuerzo de cortante.

- Compresión de membrana: σc máxima = 0.447 MPa frente al límite de referencia 0.45 f'c = 12.36 MPa (DCR 0.036); sin riesgo de aplastamiento local.

- Servicio: desplazamiento máximo de 0.35 mm; control de fisuración evaluado con los recubrimientos adoptados (100/75 mm) y fss ≤ 0.60 fy.

- Longitudes: desarrollo adoptado 1 500 mm y empalme Clase B de referencia 1 950 mm.

b) Acero provisto por la propuesta uniformizada: con Ø 5/8" (As = 1.98 cm²), el espaciamiento @ 230 mm provee As = 8.61 cm²/m por cara, que satisface el mínimo de flexión E.060 calculado para la cara exterior (8.01 cm²/m) y la demanda de todas las celdas (DCR ≤ 0.676). Respecto del mínimo interior calculado (8.71 cm²/m, correspondiente a la cara con recubrimiento de 75 mm), la diferencia es del orden de 1 %, por lo que la validación del diseño de detalle de la cara interior (cálculo con barra real y brazo efectivo, o mantenimiento de @ 225 mm en esa cara) queda sujeta al pronunciamiento de la Supervisión, conforme se ha consignado en el RFI-EST-2026-004-R00.

c) Durabilidad: los recubrimientos propuestos de 100 mm (cara exterior, agua con abrasión) y 75 mm (cara interior, relleno) superan los 50 mm contractuales y son coherentes con las condiciones de exposición del elemento y con las recomendaciones del estudio hidrológico actual (concreto resistente a la abrasión); con ellos se mantienen los peraltes efectivos de la memoria de cálculo (d = 287.3 mm exterior y d = 312.3 mm interior), mejorando la protección del refuerzo y el control de fisuración.

Conforme a lo anterior, el cambio propuesto no responde a una deficiencia estructural del diseño contractual en términos de resistencia (el control es el acero mínimo normativo), sino que regulariza el cumplimiento del acero mínimo de flexión E.060 (armado vertical), mejora la durabilidad (recubrimientos por exposición) y simplifica la constructibilidad (espaciamiento único en todas las caras y direcciones).

1.5 Clasificación y alcance de la consulta

El cambio CG-11 a CG-13 no modifica la geometría, el sistema resistente, el mecanismo de transferencia de cargas, la capacidad de servicio ni la concepción técnica de la pantalla plegada (espesor 0.40 m y altura modelada 9.80 m se mantienen); únicamente ajusta espaciamientos del refuerzo dentro de los márgenes verificados y los recubrimientos por condiciones de exposición. En consecuencia, se clasifica como modificación NO SIGNIFICATIVA — mejora del expediente técnico. El RFI-EST-2026-004-R00 solicita a la Supervisión:

1. Pronunciarse sobre la uniformización del armado de la pantalla plegada a Ø 5/8" @ 230 mm en todas las caras y direcciones, con recubrimientos de 100 mm exterior y 75 mm interior (CG-11 a CG-13).

2. Validar el diseño de detalle de la cara interior (espaciamiento @ 230 mm o @ 225 mm) y las longitudes de desarrollo y empalme.

3. Precisar si corresponde actualizar los planos estructurales y el expediente técnico, y las condiciones para continuar los trabajos.

Restricción preventiva: no ejecutar el armado ni el vaciado de la pantalla plegada del estribo derecho hasta contar con el pronunciamiento de la Supervisión sobre CG-10 a CG-12, los planos actualizados y las modificaciones aprobadas que correspondan.

### 2. CONCLUSIONES

Se recomienda:

1. Remitir a la Supervisión de Obra el RFI-EST-2026-004-R00, adjuntando la memoria de cálculo CALC-EST-2026-003-R00, para su pronunciamiento sobre las diferencias CG-11 a CG-13 del armado y recubrimiento de la pantalla plegada del estribo derecho.

2. Sustentar la clasificación del cambio propuesto como modificación no significativa — mejora del expediente técnico, por no alterar la geometría, la concepción técnica ni el dimensionamiento de la estructura; el pronunciamiento de la Supervisión deberá precisar la validación del diseño de detalle de la cara interior y la necesidad de actualizar planos y expediente.

3. Declarar que la propuesta mantiene la seguridad de la estructura: las verificaciones de CALC-EST-2026-003-R00 (resistencia flexión + membrana, acero mínimo, cortante y compresión de membrana) resultan conformes con DCR máximos de 0.678, 0.510 y 0.036; el acero provisto con @ 230 mm (8.61 cm²/m) satisface el mínimo exterior calculado (8.01 cm²/m) y la demanda de todas las celdas, quedando la validación de la cara interior (diferencia del orden de 1 % frente al mínimo de 8.71 cm²/m) sujeta al pronunciamiento.

4. Mantener la restricción de no ejecutar el armado ni el vaciado de la pantalla plegada del estribo derecho hasta contar con el pronunciamiento de la Supervisión sobre el RFI-EST-2026-004-R00 y las modificaciones aprobadas que correspondan.

### 3. ANEXOS

Se adjunta:

- RFI-EST-2026-004-R00 — Consulta sobre armado y recubrimiento de la pantalla plegada del estribo derecho (CG-11 a CG-13).

- CALC-EST-2026-003-R00 — Memoria de cálculo: análisis estructural y diseño del refuerzo de la pantalla plegada del estribo derecho (FEM 3D de cascarón).

Siendo todo lo que puedo informar

Atentamente,