# INFORME DE SALDO DE OBRA: ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN LA PLAZA PRINCIPAL SATIPO, DISTRITO DE SATIPO - JUNÍN” (CUI Nº 2615232)

# I. ASPECTOS GENERALES

## 1.1 Resumen Ejecutivo

A la fecha de resolución del contrato, el proyecto registra un Avance Físico Acumulado del 80.36% y un Avance Financiero ejecutado de S/ 2,096,399.31, correspondiente al 72.11% del monto contractual vigente de S/ 2,907,063.17. El saldo financiero pendiente asciende a S/ 810,663.86 (27.89%), el cual constituye la base para la elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra.

La causal que origina el presente informe es la Resolución del Contrato suscrito con el Consorcio Plaza Satipo, motivada por incumplimientos en los plazos contractuales y deficiencias cualitativas en la ejecución de los trabajos de la especialidad de estructuras. Con fecha 13 de mayo de 2025, el comité de recepción determinó observar la culminación de la obra por deficiencias técnicas no subsanadas; y mediante Acta Extraprotocolar del 03 de julio de 2025, se constató que dichas observaciones permanecen sin levantar, procediéndose al corte y determinación del saldo de obra.

El presente informe técnico tiene por objeto determinar el estado real de los trabajos ejecutados en la Especialidad de Estructuras, identificar las deficiencias pendientes de corrección, cuantificar el saldo físico y financiero por ejecutar, y establecer los requisitos técnicos mínimos para la elaboración del Expediente Técnico del Saldo de Obra que permita culminar el proyecto.

### A. Datos Generales

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Principal Satipo, Distrito de Satipo de la Provincia de Satipo del Departamento de Junín |
| Pliego / Unidad Ejecutora | Municipalidad Provincial de Satipo |
| CUI (Código Único de Inversiones) | 2615232 |
| Ubicación Política | Selva Alta — Junín / Satipo / Satipo |
| Nivel de Gobierno | Local — Municipalidad Provincial |
| Tipo de Informe | Informe de Saldo de Obra — Especialidad de Estructuras |

### B. Datos Financieros

| Campo | Descripción / Monto |
| --- | --- |
| Fuente de Financiamiento | Recursos Determinados (Canon y Sobrecanon / Foncomun) |
| Modalidad de Ejecución | Suma Alzada |
| Monto Contractual Original (con IGV) | S/ 2,608,724.58 |
| Monto del Expediente Adicional N° 01 | S/ 298,338.59 (Aprobado el 14/10/2024) |
| Monto Contractual Vigente | S/ 2,907,063.17 (Incluyendo Adicional N° 01) |
| Total Valorizado y Pagado (Val. N°01–N°06) | S/ 2,096,399.31 (72.11% del monto vigente) |
| Saldo Financiero Pendiente | S/ 810,663.86 (27.89% del monto vigente) |
| Plazo de Ejecución Original | 150 días calendario |
| Fecha de Inicio de Plazo | 13 de julio de 2024 |
| Fecha de Vencimiento del Plazo Vigente | 24 de marzo de 2025 (incluye ampliaciones de plazo) |
| Avance Físico Ejecutado a la Fecha de Corte | 80.36% |

### C. Componentes de la Especialidad de Estructuras

Se listan los componentes estructurales que forman parte del alcance contractual y que presentan saldo pendiente o deficiencias por corregir:

- Veredas Peatonales: Pavimento rígido de concreto simple f’c = 175 kg/cm². Presenta fisuras estructurales y deficiencias en juntas de dilatación.

- Pérgolas Tipo 01 (08 unid.): Estructuras metálicas de acero A-36 y ASTM A-500 sobre dados de concreto armado. Presenta deformación plástica en perfiles y deficiencias en soldadura y pintura.

- Pérgolas Tipo 02 (04 unid.): Estructuras metálicas de mayor envergadura sobre dados de concreto armado. Presenta deficiencias en cordones de soldadura y corrosión prematura.

- Pileta Central Ornamental: Sistema de losa, muros y columnas de concreto armado f’c = 210 kg/cm². Presenta fisuras perimetrales.

- Pileta Tipo 02: Componente de concreto armado e hidráulico. Presenta desniveles en el piso interior y fisuras.

- Bancas de Concreto (Tipo 1, Tipo 2 y Típicas): Elementos de concreto armado liso y granalla. Presentan fisuras estructurales en las bases.

- Tanque Cisterna y Cuarto de Máquinas: Muros y losa de concreto armado para servicios hidráulicos.

- Contenedores Soterrados: Cavidades de concreto armado para gestión de residuos.

- Juntas de Dilatación: Sello estructural con tecnoport de 1” y asfalto RC-250. Presentan deficiencias en sellado, con madera encofrado no retirada.

- Equipamiento Hidráulico (Bombas): Equipos instalados de 3.5 HP no corresponden a la potencia especificada (5.5 HP y 7.0 HP). Constituye incumplimiento contractual verificable.

- Barandas Metálicas Perimetrales: Presentan corrosión prematura por preparación de superficie y sistema de pintura deficientes.

### D. Resumen del Diagnóstico e Intervención Sugerida

Basado en la evaluación estructural realizada durante el corte de obra, se ha determinado la necesidad de realizar intervenciones específicas en tres ejes críticos:

- Reposición Estructural de Pérgolas: Debido a deformaciones plásticas irreversibles por aplastamiento de perfiles y soldaduras defectuosas (porosidad y falta de penetración), se ha decidido el desmontaje total (Tipo 1) y parcial (Tipo 2). El nuevo diseño cuenta con una