## INFORME N.º 002-IA-EST-PRDV-GRA-2026

AL		: ING. OLIVER ATIQUIPA NIETO

RESIDENTE DE OBRA

DE                       : ING. PAOLO RENZO DE LA CALLE VEGA

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

ASUNTO	: LABORES REALIZADAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO

REFERENCIA    : “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE PUENTE MOLINOHUAYCO, DISTRITO DE CHILCAS - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO”

a) RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 02663-2026-GRA/GR-GG-ORADM-OGRH

FECHA 		: Ayacucho, 22 de julio del 2026.

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente en calidad de Especialista de Estructuras de la Obra en Referencia, con la finalidad de remitirle el informe de las labores realizadas del 06 al 31 del mes de julio. Adjunto el anexo en cumplimiento de mis funciones como corresponde.

ANEXO:

- Récord de Asistencia

- Panel Fotográfico.

Sin otro particular, me despido manifestando mis consideraciones personales.

Atentamente,

## 1. Resumen ejecutivo

Durante el mes de julio de 2026 se elaboraron los siguientes documentos técnicos de la especialidad de estructuras:

| N.° | Documento | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IES-001-EST-PRDV-GRA-2026 — Informe de Estado Situacional de Estructuras | R01-BORRADOR | Revisado y presentado al Residente |
| 2 | RFI-EST-2026-001-R00 — Solicitud de Información (CG-01 a CG-03: ubicación y geometría en elevación) | R00 | Listo para emisión |
| 3 | RFI-EST-2026-002-R00 — Solicitud de Información (CG-04 y CG-05: rediseño estructural, ancho de zapatas y dentellón) | R00 | Listo para emisión |
| 4 | CALC-EST-2026-001-R01 — Memoria de cálculo preliminar de estabilidad y diseño E.060 de zapata y dentellón | R01 | Preliminar, incluida como Anexo 3 del IES |
| 5 | Panel fotográfico de campo — Registro fotográfico del 08/07/2026 al 14/07/2026 | — | Anexo 4 del IES |
| 6 | Revisión de cuaderno de obra — Análisis de 100 páginas del cuaderno de obra para el IES | — | Completado |

Principales hallazgos documentados: 5 diferencias campo-expediente (CG-01 a CG-05), ausencia de RFI formales previos y de planos actualizados. Se determinó que corresponde la emisión de 2 RFI al Proyectista para regularizar las variaciones ejecutadas.

## 2. Detalle de actividades realizadas

### 2.1. Informe de Estado Situacional — IES-001-EST-PRDV-GRA-2026

Descripción: Diagnóstico técnico de la especialidad de estructuras al 15/07/2026, documentando el estado situacional con fecha de corte.

Alcance del documento (369 líneas, 13 secciones):

- Resumen ejecutivo con hallazgos críticos

- Objeto, alcance, fecha de corte y limitaciones

- Antecedentes: expediente técnico, estudio de suelos actual (mayo 2026), estudio hidrológico