FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

RFI-EST-2026-001 · REVISIÓN R00

| Proyecto | Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho | CUI | 2508483 |
| --- | --- | --- | --- |
| Especialidad | Estructuras | Fecha de emisión | Pendiente |
| Solicitante | Residente de Obra | Destinatario | Proyectista (c.c. Supervisión) |
| Asunto | Consulta sobre ubicación y geometría en elevación del Puente Molinohuayco — diferencias CG-01 a CG-04 | Respuesta requerida | 25-07-2026 |
| Estado | En revisión | Prioridad | Alta — condiciona trabajos dependientes de la geometría |

1. Motivo de la consulta

El IES-EST-2026-001-R01 identifica cuatro diferencias entre el expediente técnico y la condición registrada en campo respecto de la ubicación y geometría en elevación del Puente Molinohuayco. No se localizaron RFI, respuestas del Proyectista ni planos actualizados que formalicen dichas variaciones.

Se solicita al Proyectista, con copia a la Supervisión, definir la geometría que regirá la obra y precisar si corresponde modificar el expediente técnico.

2. Condición encontrada y definición requerida

| ID | Definición requerida al Proyectista |  | Expediente técnico | Condición registrada en campo | Propuesta técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-01 Posición | Coordenadas y progresiva definitivas del puente. |  | Progresiva 0+100 | Progresiva 0+117.93 | Permanecer en la progresiva 0+117.93 |
| CG-02 Rasante | Cota definitiva del nivel del tablero. |  | 2374.89 msnm | No definido | 2374.89 msnm |
| CG-03 Gálibo | Cota de referencia —intradós o fondo de cajuela—, gálibo resultante y verificación con el NAME actualizado. |  | 3.52 m | No definido | 6.80 m |
| CG-04 Cimentación | Cota de fundación definitiva de ambos estribos y verificación frente a la socavación actualizada. |  | No definido | No existe profundidad de cimentación. Nivel de socavación por debajo del fondo de cimentación según el estudio hidrológico actual. | Según MTC, por debajo de la socavación máxima calculada, con margen de seguridad ≥ 1.00 m. |
| CONSULTA PRINCIPAL |  | ¿Cuál es el tratamiento y la geometría definitiva que debe adoptar la obra para cada diferencia CG-01 a CG-04, considerando la topografía y los estudios hidrológico y geotécnico actualizados? |  |  |  |
| RESTRICCIÓN PREVENTIVA |  | No ejecutar trabajos que dependan de estas definiciones hasta contar con el pronunciamiento del Proyectista, los planos actualizados y las aprobaciones que correspondan. |  |  |  |

Documentos de sustento: IES-EST-2026-001-R01; levantamiento topográfico; cuadro comparativo expediente–campo; estudio hidrológico-hidráulico 2026; estudio geotécnico MAY-2026.

RESPUESTA DEL PROYECTISTA

3. Pronunciamiento por diferencia

| Ítem | Aceptado | Rechazado | Condicionado | Respuesta / instrucción técnica | Plano o documento de referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-01 · Posición | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| CG-02 · Rasante | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| CG-03 · Gálibo | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |
| CG-04 · Cimentación | ☐ | ☐ | ☐ |  |  |

4. Definiciones generales

| Definición | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿Requiere modificación del expediente técnico? | ☐ Sí · ☐ No · ☐ Condicionado. Alcance: |
| ¿Requiere planos actualizados? | ☐ Sí · ☐ No. Fecha comprometida de entrega: |
| Autoridad que aprobará la modificación |  |
| Restricciones o condiciones para continuar los trabajos |  |

La respuesta deberá identificar las cotas, coordenadas, planos y revisión documental que sustenten la instrucción. Todo valor preliminar reportado en campo deberá formalizarse mediante documentación firmada.

5. Datos y conformidad

| Respondido por |  |  | Cargo / competencia |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha de respuesta |  |  | Registro profesional |  |  |
| Firma del Proyectista |  |  | Visto bueno de Supervisión |  |  |
| EMISIÓN DE LA CONSULTA |  | RECEPCIÓN DE LA RESPUESTA |  |  | TOMA DE CONOCIMIENTO |
| Residente de Obra fecha |  | Proyectista fecha |  |  | Supervisión fecha |