## FICHA DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN

### RFI-EST-2026-005 · REVISIÓN R00

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | Creación de los servicios de transitabilidad mediante Puente Molinohuayco, distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho | CUI | 2508483 |
| Especialidad | Estructuras | Fecha de emisión | 18/09/2026 |
| Solicitante | Residente de Obra | Destinatario | Supervisión de Obra |
| Asunto | Diferencias en la sección de las vigas metálicas principales entre el Anexo 2 de la memoria de calculo del expediente técnico y el Plano E-02; incumplimientos de ductilidad, compacidad del alma y corte — diferencias CG-14 a CG-16 | Respuesta requerida | Pendiente |
| Estado | POR EMITIR | Prioridad | Alta — las vigas metálicas son el componente estructural principal del tramo de 50 m; los incumplimientos verificados afectan la seguridad y requieren definición previa al montaje |

### 1. Motivo de la consulta

El análisis comparativo de las vigas metálicas principales del puente Molinohuayco, identifica tres incumplimientos en las secciónes A-A, B-B y C-C del Plano E-02 (ala 450 × 20 mm, alma 1755 × 14 mm) respecto de las verificaciones del Manual de Puentes MTC 2018:

| ID | Incumplimiento | DCR (Plano E-02) | Límite normativo |
| --- | --- | --- | --- |
| CG-14 | Ductilidad Dp/Dt — relación profundidad del eje neutro plástico / profundidad total | 1.068 | ≤ 0.42 (Art. 2.9.5.0.7.1.2, MTC 2018) |
| CG-15 | Compacidad del alma — lambdaw = 2Dcp/tw | 1.043 | ≤ 3.76√(E_s/F_y) = 90.53 (Art. 2.9.5.0.6.2.3, MTC 2018) |
| CG-16 | Corte del alma — demanda / capacidad | 1.012 | ≤ 1.0 (Art. 2.9.5.0.9.1, MTC 2018) |

El Anexo 2 de la memoria de calculo del expediente técnico verificó una sección diferente (ala 450 × 25 mm, alma 1755 × 19 mm, platabanda 650 × 32 mm) como satisfactoria con el método LRFD y coeficiente de concentración dividido entre el número de vigas, sin encontrar incumplimientos. Sin embargo, el Plano E-02 del expediente difiere materialmente de dicha memoria, con secciones más esbeltas que no alcanzan los requerimientos de ductilidad, compacidad y corte.

La memoria de cálculo adjunta CALC-EST-2026-005-R01 incorpora una PROPUESTA (ala 500 × 32 mm, alma 1743 × 19 mm) que corrige los tres incumplimientos y verifica satisfactoriamente todas las condiciones, resultando en una sección de 791.2 cm² — incluso más liviana que la del Anexo 2 (815.5 cm²).

Se solicita a la Supervisión pronunciarse sobre la condición contractual, la necesidad de planos actualizados y la clasificación de la modificación propuesta.

Consulta principal: ¿Aprueba la Supervisión la adopción de la sección propuesta (ala 500 × 32 mm, alma 1743 × 19 mm) como sustitución de la sección del Plano E-02 (ala 450 × 20 mm, alma 1755 × 14 mm) para las vigas metálicas principales del puente Molinohuayco, considerando que la propuesta corrige los incumplimientos de ductilidad, compacidad del alma y corte, y que resulta en una sección más liviana y verificada bajo el método MTC 2018? En caso de observación, precisar la sección definitiva.

Restricción preventiva: No ejecutar el montaje ni la fabricación de las vigas metálicas principales hasta contar con el pronunciamiento de la Supervisión sobre CG-14 a CG-16, los planos actualizados y las modificaciones aprobadas que correspondan.

Documentos de referencia:

- Anexo 2 de la memoría de calculo del expediente tecnico.

- Plano E-02 del expediente tecnico — Secciones del puente

- Memoria de calculo CALC-EST-2026-005-R01 - Diseño de la viga principal metálica compuesta acero-concreto

## PRONUNCIAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN

### 2. Opinión por diferencia propuesta

| Ítem | Favorable | Desfavorable | Condicionada | Observación, condición o documento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CG-14 · Ductilidad Dp/Dt — sección del Plano E-02 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| CG-15 · Compacidad del alma — sección del Plano E-02 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| CG-16 · Corte del alma — sección del Plano E-02 | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| Adopción de la sección PROPUESTA (ala 500 × 32, alma 19 mm) | ☐ | ☐ | ☐ |  |

### 4. Definiciones generales

| Definición | Respuesta |
| --- | --- |
| Clasificación del cambio propuesto |  |
| ¿Requiere modificación del expediente técnico? | ☐ Sí · ☐ No · ☐ Condicionado. Alcance: |
| ¿Requiere planos actualizados? | ☐ Sí · ☐ No. Fecha comprometida de entrega: |
| Autoridad que aprobará la modificación |  |
| Restricciones o condiciones para continuar los trabajos |  |

### 5. Datos y conformidad

| Campo | Información | Campo | Información |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por |  | Cargo / especialidad |  |
| Fecha de respuesta |  | Registro profesional |  |
| Firma de la Supervisión |  | Sello |  |

| EMISIÓN DE LA CONSULTA | EMISIÓN DE LA CONSULTA | RECEPCIÓN Y PRONUNCIAMIENTO |
| --- | --- | --- |
| Residente de Obra | Especialista en Estructuras | Supervisión de Obra |
| Fecha: ____________________ | Fecha: 18/09/26 | Fecha: ____________________ |